## Plan Sprint v1.0
SPRINT 1 | [5 empty] | SPRINT 2 | [5 empty] | SPRINT 3 | [5 empty] | SPRINT 4
Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs | Asignación | Terminado | Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs | Asignación | Terminado | Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs | Asignación | Terminado | Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs | Asignación | Terminado
A1 | Login | A | 5 | Miguel | ok | N1 | Estudios Asignados | A | 5 | Miguel |  | E6 | Alta de Respuesta | M | 2 | Luis |  | A11 | Eliminación de Tipo de Respuestas | B | 2 | Rodrigo
A2 | Alta de Usuarios | A | 8 | Miguel | ok | N2 | Estudios En Particular | A | 8 | David |  | E11 | Modificación de Cuestionario | M | 5 | Rodrigo |  | E2 | Modificación de Estudios | B | 5 | David
E1 | Alta de Estudios | A | 2 | Rodrigo | ok | N3 | Responder Reactivo | A | 5 | Luis |  | L4 | Generar Hoja de Excel con Datos | M | 12 | Miguel |  | E3 | Eliminación de Estudios | B | 5 | David
E4 | Alta de Cuestionarios | A | 12 | David |  | L1 | Estudios En Particular | A | 2 | Rodrigo |  | A3 | Modificación de Usuarios | B | 2 | Luis |  | E7 | Modificación de Respuesta | B | 2 | Luis
E5 | Alta de Reactivo | A | 8 | Luis |  | L2 | Análisis Reactivo Respuesta Abierta | A | 5 | Blanca |  | A4 | Eliminación de Usuarios | B | 2 | Luis |  | E8 | Eliminación de Respuesta | B | 2 | David
E13 | Selección de Participantes | A | 5 | Blanca | ok | A6 | Alta de Tipo de Usuarios | M | 2 | Blanca |  | A5 | Cambio de Password | B | 5 | Miguel |  | E9 | Modificación de Reactivo | B | 5 | Rodrigo
[6 empty] | L3 | Análisis Reactivo Respuesta Múltiple | M | 12 | David |  | A7 | Modificación de Tipo de Usuarios | B | 2 | Blanca |  | E10 | Eliminación de Reactivo | B | 5 | Miguel
[12 empty] | A8 | Eliminación de Tipo de Usuarios | B | 2 | Blanca |  | E12 | Eliminación de Cuestionario | B | 8 | Rodrigo
[12 empty] | A9 | Alta de Tipo de Respuestas | B | 5 | David |  | E14 | Descartar Participantes | B | 2 | Blanca
[12 empty] | A10 | Modificación de Tipo de Respuestas | B | 2 | Rodrigo
Total en Hrs |  |  | 40 |  |  | Total en Hrs |  |  | 39 |  |  | Total en Hrs |  |  | 39 |  |  | Total en Hrs |  |  | 36
Descripción | [5 empty] | Descripción | [5 empty] | Descripción | [5 empty] | Descripción
A1 | El Usuario podrá ingresar al sistema con su correo y una contraseña, y dependiendo del rol que desempeñe se mostrará su vista correspondiente |  |  |  |  | N1 | El encuestador podrá visualizar las encuestas asignadas |  |  |  |  | E6 | El administrador podrá colocar las respuestas que van si el reactivo es de opcion multiple |  |  |  |  | A11 | El administrador de sistema podrá quitar las respuesta de opción múltiple para hacerlas a respuesta abierta.
A2 | El Administrador creará una cuenta a los usuarios con su información personal además de asignarle un rol a desempeñar. |  |  |  |  | N2 | El Encuestador tendrá que asignar la encuesta que se va realizar en tiempo y forma |  |  |  |  | E11 | El administrador podrá modificar las preguntas, reactivos o el nombre del cuestionario que desee. |  |  |  |  | E2 | El administrador de estudios podrá modificar los atributos de los estudios
E1 | se creará un estudio a realizar en donde se podrá asignar el encuestador y el analista que desempeñara el estudio |  |  |  |  | N3 | Se mostrará la encuesta a realizar para que el encuestado pueda responderla |  |  |  |  | L4 | Se almacenará los datos de las encuestas evaluadas en un archivo de Excel. |  |  |  |  | E3 | El administrador de estudios podrá Eliminar por completo el estudio que desee
E4 | se dará un titulo al cuestionario con su descripcion y se seleccionará una serie de reactivos |  |  |  |  | L1 | El Analista podrá ver las encuestas asignadas para su analisis |  |  |  |  | A3 | Se prodrá modificar los datos del usuario asi como los personales |  |  |  |  | E7 | Se podrá modificar la respuesta de cada reactivo en caso de ser de opcion multiple
E5 | Se almacenará una pregunta con el tipo al que pertenece (abierta, multiple, ...) y su respuesta |  |  |  |  | L2 | El analista obtendrá la respuesta del encuestado |  |  |  |  | A4 | Se eliminará por completo el usuario del ala base de datos |  |  |  |  | E8 | El administrador de estudios podrá Eliminar las respuetas de los reactivos.
E13 | Se seleccionara El encuestador y analista asignado para el estudio |  |  |  |  | A6 | El Asministrador del sistema seleccionará el tipo de rol que desempeña el usuario |  |  |  |  | A5 | Todos los usuarios podrán modificar su password a voluntad recibiendo un correo de cambio de password al usuario. |  |  |  |  | E9 | El administrador de estudios podrá modificar los valores que se encuentran en los reactivos de los cuestionarios.
[6 empty] | L3 | El analista obtendrá solo la respuesta seleccionada del encuestado |  |  |  |  | A7 | El administrador podrá modificar el tipo de rol que desempeña cualquier usuario registrado |  |  |  |  | E10 | El administrador de estudios podrá Eliminar los reactivos de los cuestionarios.
[12 empty] | A8 | [5 empty] | E12 | El administrador de estudios podrá eliminar un cuestionario, siempre y cuando se haya respaldado la información recabada de dicho cuestionario para no perder información importante del estudio.
[12 empty] | A9 | El administrador del sistema pordrá designar el tipo de respuesta que se pude visualizar |  |  |  |  | E14 | Se podrá quitar de un estudio a un encuestador o analista cuando se desee
[12 empty] | A10 | El administrador de sistema podrá modificar el tipo de respuesta, de respuesta abierta a opción múltiple, de opción múltiple a opción múltiple pero de varias selecciones, etc.

## Plan Sprint v1.1
SPRINT 1 | [6 empty] | SPRINT 2 | [6 empty] | SPRINT 3 | [6 empty] | SPRINT 4 | [6 empty] | SPRINT 5
Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs (Estimada) | Puntuación en Hrs (Real) | Asignación | Terminado | Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs (Estimada) | Puntuación en Hrs (Real) | Asignación | Terminado | Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs (Estimada) | Puntuación en Hrs (Real) | Asignación | Terminado | Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs (Estimada) | Puntuación en Hrs (Real) | Asignación | Terminado | Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs (Estimada) | Puntuación en Hrs (Real) | Asignación | Terminado
A1 | Login | A | 5 | 8 | Miguel | ok | E4 | Alta de Cuestionarios | A | 12 | 16 | David | ok | L2 | Análisis Reactivo Respuesta Abierta | A | 5 |  | Blanca |  | A4 | Eliminación de Usuarios | B | 2 |  | Luis |  | E9 | Modificación de Reactivo | B | 5 |  | Rodrigo
A2 | Alta de Usuarios | A | 8 | 12 | Miguel | ok | E5 | Alta de Reactivo | A | 8 | 15 | Luis | ok | A6 | Alta de Tipo de Usuarios | M | 2 |  | Blanca |  | A5 | Cambio de Password | B | 5 |  | Miguel |  | E10 | Eliminación de Reactivo | B | 5 |  | Miguel
E1 | Alta de Estudios | A | 2 | 12 | Rodrigo | ok | N1 | Estudios Asignados | A | 5 | 0 | Miguel |  | L3 | Análisis Reactivo Respuesta Múltiple | M | 12 |  | David |  | A7 | Modificación de Tipo de Usuarios | B | 2 |  | Blanca |  | E14 | Descartar Participantes | B | 2 |  | Blanca
E4 | Alta de Cuestionarios | A | 12 | 0 | David |  | N2 | Estudios En Particular | A | 8 | 0 | David |  | E6 | Alta de Respuesta | M | 2 |  | Luis |  | A8 | Eliminación de Tipo de Usuarios | B | 2 |  | Blanca |  | E8 | Eliminación de Respuesta | B | 2 |  | David
E5 | Alta de Reactivo | A | 8 | 0 | Luis |  | N3 | Responder Reactivo | A | 5 | 9 | Luis | ok | E11 | Modificación de Cuestionario | M | 5 |  | Rodrigo |  | A9 | Alta de Tipo de Respuestas | B | 5 |  | David
E13 | Selección de Participantes | A | 5 | 8 | Blanca | ok | L1 | Estudios En Particular | A | 2 | 0 | Rodrigo |  | L4 | Generar Hoja de Excel con Datos | M | 12 |  | Miguel |  | A10 | Modificación de Tipo de Respuestas | B | 2 |  | Rodrigo
[14 empty] | A3 | Modificación de Usuarios | B | 2 |  | Luis |  | A11 | Eliminación de Tipo de Respuestas | B | 2 |  | Rodrigo
[21 empty] | E2 | Modificación de Estudios | B | 5 |  | David
[21 empty] | E3 | Eliminación de Estudios | B | 5 |  | David
[21 empty] | E7 | Modificación de Respuesta | B | 2 |  | Luis
[21 empty] | E12 | Eliminación de Cuestionario | B | 8 |  | Rodrigo
Total en Hrs |  |  | 40 | 40 |  |  | Total en Hrs |  |  | 40 | 40 |  |  | Total en Hrs |  |  | 40 | 0 |  |  | Total en Hrs |  |  | 40 | 0 |  |  | Total en Hrs |  |  | 14 | 0
Descripción | [6 empty] | Descripción | [6 empty] | Descripción | [6 empty] | Descripción
A1 | El Usuario podrá ingresar al sistema con su correo y una contraseña, y dependiendo del rol que desempeñe se mostrará su vista correspondiente | [5 empty] | N1 | El encuestador podrá visualizar las encuestas asignadas | [5 empty] | E6 | El administrador podrá colocar las respuestas que van si el reactivo es de opcion multiple | [5 empty] | A11 | El administrador de sistema podrá quitar las respuesta de opción múltiple para hacerlas a respuesta abierta.
A2 | El Administrador creará una cuenta a los usuarios con su información personal además de asignarle un rol a desempeñar. | [5 empty] | N2 | El Encuestador tendrá que asignar la encuesta que se va realizar en tiempo y forma | [5 empty] | E11 | El administrador podrá modificar las preguntas, reactivos o el nombre del cuestionario que desee. | [5 empty] | E2 | El administrador de estudios podrá modificar los atributos de los estudios
E1 | se creará un estudio a realizar en donde se podrá asignar el encuestador y el analista que desempeñara el estudio | [5 empty] | N3 | Se mostrará la encuesta a realizar para que el encuestado pueda responderla | [5 empty] | L4 | Se almacenará los datos de las encuestas evaluadas en un archivo de Excel. | [5 empty] | E3 | El administrador de estudios podrá Eliminar por completo el estudio que desee
E4 | se dará un titulo al cuestionario con su descripcion y se seleccionará una serie de reactivos | [5 empty] | L1 | El Analista podrá ver las encuestas asignadas para su analisis | [5 empty] | A3 | Se prodrá modificar los datos del usuario asi como los personales | [5 empty] | E7 | Se podrá modificar la respuesta de cada reactivo en caso de ser de opcion multiple
E5 | Se almacenará una pregunta con el tipo al que pertenece (abierta, multiple, ...) y su respuesta | [5 empty] | L2 | El analista obtendrá la respuesta del encuestado | [5 empty] | A4 | Se eliminará por completo el usuario del ala base de datos | [5 empty] | E8 | El administrador de estudios podrá Eliminar las respuetas de los reactivos.
E13 | Se seleccionara El encuestador y analista asignado para el estudio | [5 empty] | A6 | El Asministrador del sistema seleccionará el tipo de rol que desempeña el usuario | [5 empty] | A5 | Todos los usuarios podrán modificar su password a voluntad recibiendo un correo de cambio de password al usuario. | [5 empty] | E9 | El administrador de estudios podrá modificar los valores que se encuentran en los reactivos de los cuestionarios.
[7 empty] | L3 | El analista obtendrá solo la respuesta seleccionada del encuestado | [5 empty] | A7 | El administrador podrá modificar el tipo de rol que desempeña cualquier usuario registrado | [5 empty] | E10 | El administrador de estudios podrá Eliminar los reactivos de los cuestionarios.
[14 empty] | A8 | [6 empty] | E12 | El administrador de estudios podrá eliminar un cuestionario, siempre y cuando se haya respaldado la información recabada de dicho cuestionario para no perder información importante del estudio.
[14 empty] | A9 | El administrador del sistema pordrá designar el tipo de respuesta que se pude visualizar | [5 empty] | E14 | Se podrá quitar de un estudio a un encuestador o analista cuando se desee
[14 empty] | A10 | El administrador de sistema podrá modificar el tipo de respuesta, de respuesta abierta a opción múltiple, de opción múltiple a opción múltiple pero de varias selecciones, etc.

## Plan Sprint v1.2
SPRINT 1 | [6 empty] | SPRINT 2 | [6 empty] | SPRINT 3 | [6 empty] | SPRINT 4 | [6 empty] | SPRINT 5
Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs (Estimada) | Puntuación en Hrs (Real) | Asignación | Terminado | Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs (Estimada) | Puntuación en Hrs (Real) | Asignación | Terminado | Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs (Estimada) | Puntuación en Hrs (Real) | Asignación | Terminado | Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs (Estimada) | Puntuación en Hrs (Real) | Asignación | Terminado | Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs (Estimada) | Puntuación en Hrs (Real) | Asignación | Terminado
A1 | Login | A | 5 | 8 | Miguel | ok | E4 | Alta de Cuestionarios | A | 12 | 16 | David | ok | N1 | Estudios Asignados | A | 5 | 12 | Miguel | ok | E2 | Modificación de Estudios | B | 4 |  | David |  | E3 | Eliminación de Estudios | B | 5 |  | David
A2 | Alta de Usuarios | A | 8 | 12 | Miguel | ok | E5 | Alta de Reactivo | A | 8 | 15 | Luis | ok | N2 | Estudios En Particular (Encuestador) | A | 8 | 8 | David | ok | L3 | Análisis Reactivo Respuesta Múltiple | M | 12 |  | David |  | E12 | Eliminación de Cuestionario | B | 8 |  | Rodrigo
E1 | Alta de Estudios | A | 2 | 12 | Rodrigo | ok | N1 | Estudios Asignados | A | 5 | 0 | Miguel |  | L1 | Estudios En Particular (Analista) | A | 2 |  | Rodrigo | ok | A3 | Modificación de Usuarios | B | 2 |  | Luis |  | E9 | Modificación de Reactivo | B | 5 |  | Rodrigo
E4 | Alta de Cuestionarios | A | 12 | 0 | David |  | N2 | Estudios En Particular | A | 8 | 0 | David |  | L2 | Análisis Reactivo Respuesta Abierta | A | 5 |  | Blanca | ok | A4 | Eliminación de Usuarios | B | 2 |  | Luis |  | E10 | Eliminación de Reactivo | B | 5 |  | Miguel
E5 | Alta de Reactivo | A | 8 | 0 | Luis |  | N3 | Responder Reactivo | A | 5 | 9 | Luis | ok | A6 | Alta de Tipo de Usuarios | M | 2 |  | Blanca |  | A5 | Cambio de Password | B | 5 |  | Miguel |  | E14 | Descartar Participantes | B | 2 |  | Blanca
E13 | Selección de Participantes | A | 5 | 8 | Blanca | ok | L1 | Estudios En Particular | A | 2 | 0 | Rodrigo |  | L4 | Generar Hoja de Excel con Datos | M | 12 |  | Miguel | ok | A7 | Modificación de Tipo de Usuarios | B | 2 |  | Blanca |  | E8 | Eliminación de Respuesta | B | 2 |  | David
[14 empty] | E6 | Alta de Respuesta | M | 2 |  | Luis |  | A8 | Eliminación de Tipo de Usuarios | B | 2 |  | Blanca
[14 empty] | E11 | Modificación de Cuestionario | M | 4 |  | Rodrigo |  | A9 | Alta de Tipo de Respuestas | B | 5 |  | David
[21 empty] | A10 | Modificación de Tipo de Respuestas | B | 2 |  | Rodrigo
[21 empty] | A11 | Eliminación de Tipo de Respuestas | B | 2 |  | Rodrigo
[21 empty] | E7 | Modificación de Respuesta | B | 2 |  | Luis
Total en Hrs |  |  | 40 | 40 |  |  | Total en Hrs |  |  | 40 | 40 |  |  | Total en Hrs |  |  | 40 | 20 |  |  | Total en Hrs |  |  | 40 | 0 |  |  | Total en Hrs |  |  | 27 | 0
Descripción | [6 empty] | Descripción | [6 empty] | Descripción | [6 empty] | Descripción | [6 empty] | Descripción
A1 | El Usuario podrá ingresar al sistema con su correo y una contraseña, y dependiendo del rol que desempeñe se mostrará su vista correspondiente | [5 empty] | E4 | se dará un titulo al cuestionario con su descripcion y se seleccionará una serie de reactivos | [5 empty] | E6 | El administrador podrá colocar las respuestas que van si el reactivo es de opcion multiple | [5 empty] | A11 | El administrador de sistema podrá quitar las respuesta de opción múltiple para hacerlas a respuesta abierta. | [5 empty] | E3 | El administrador de estudios podrá Eliminar por completo el estudio que desee
A2 | El Administrador creará una cuenta a los usuarios con su información personal además de asignarle un rol a desempeñar. | [5 empty] | E5 | Se almacenará una pregunta con el tipo al que pertenece (abierta, multiple, ...) y su respuesta | [5 empty] | N1 | El encuestador podrá visualizar las encuestas asignadas | [5 empty] | E2 | El administrador de estudios podrá modificar los atributos de los estudios | [5 empty] | E12 | El administrador de estudios podrá eliminar un cuestionario, siempre y cuando se haya respaldado la información recabada de dicho cuestionario para no perder información importante del estudio.
E1 | se creará un estudio a realizar en donde se podrá asignar el encuestador y el analista que desempeñara el estudio | [5 empty] | N3 | Se mostrará la encuesta a realizar para que el encuestado pueda responderla | [5 empty] | N2 | El Encuestador tendrá que asignar la encuesta que se va realizar en tiempo y forma | [5 empty] | L3 | Se podrá mostrar la respuesta elegida por el encuestado de cada reactivo en caso de ser de opcion multiple | [5 empty] | E8 | El administrador de estudios podrá Eliminar las respuetas de los reactivos.
E13 | Se seleccionara El encuestador y analista asignado para el estudio | [12 empty] | L1 | El Analista podrá ver las encuestas asignadas para su analisis | [5 empty] | E7 | Se podrá modificar la respuesta de cada reactivo en caso de ser de opcion multiple | [5 empty] | E9 | El administrador de estudios podrá modificar los valores que se encuentran en los reactivos de los cuestionarios.
[14 empty] | L2 | El analista obtendrá la respuesta del encuestado | [5 empty] | A3 | Se prodrá modificar los datos del usuario asi como los personales | [5 empty] | E10 | El administrador de estudios podrá Eliminar los reactivos de los cuestionarios.
[14 empty] | L4 | Se almacenará los datos de las encuestas evaluadas en un archivo de Excel. | [5 empty] | A4 | Se eliminará por completo el usuario del ala base de datos | [5 empty] | E14 | Se podrá quitar de un estudio a un encuestador o analista cuando se desee
[14 empty] | A6 | El Asministrador del sistema seleccionará el tipo de rol que desempeña el usuario | [5 empty] | A5 | Todos los usuarios podrán modificar su password a voluntad recibiendo un correo de cambio de password al usuario.
[14 empty] | E11 | El administrador podrá modificar las preguntas, reactivos o el nombre del cuestionario que desee. | [5 empty] | A7 | El administrador podrá modificar el tipo de rol que desempeña cualquier usuario registrado
[21 empty] | A8 | El administrador podrá Eliminar el tipo de rol que desempeña cualquier usuario registrado asignando otro rol a los usuario que tenian el rol eliminado
[21 empty] | A9 | El administrador del sistema pordrá designar el tipo de respuesta que se pude visualizar
[21 empty] | A10 | El administrador de sistema podrá modificar el tipo de respuesta, de respuesta abierta a opción múltiple, de opción múltiple a opción múltiple pero de varias selecciones, etc.