## Plan Sprint v1.0
SPRINT 1 | [5 empty] | SPRINT 2 | [5 empty] | SPRINT 3 | [5 empty] | SPRINT 4
Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs | Asignación | Terminado | Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs | Asignación | Terminado | Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs | Asignación | Terminado | Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs | Asignación | Terminado
A1 | Login | A | 5 | Miguel | ok | N1 | Estudios Asignados | A | 5 | Miguel |  | E6 | Alta de Respuesta | M | 2 | Luis |  | A11 | Eliminación de Tipo de Respuestas | B | 2 | Rodrigo
A2 | Alta de Usuarios | A | 8 | Miguel | ok | N2 | Estudios En Particular | A | 8 | David |  | E11 | Modificación de Cuestionario | M | 5 | Rodrigo |  | E2 | Modificación de Estudios | B | 5 | David
E1 | Alta de Estudios | A | 2 | Rodrigo | ok | N3 | Responder Reactivo | A | 5 | Luis |  | L4 | Generar Hoja de Excel con Datos | M | 12 | Miguel |  | E3 | Eliminación de Estudios | B | 5 | David
E4 | Alta de Cuestionarios | A | 12 | David |  | L1 | Estudios En Particular | A | 2 | Rodrigo |  | A3 | Modificación de Usuarios | B | 2 | Luis |  | E7 | Modificación de Respuesta | B | 2 | Luis
E5 | Alta de Reactivo | A | 8 | Luis |  | L2 | Análisis Reactivo Respuesta Abierta | A | 5 | Blanca |  | A4 | Eliminación de Usuarios | B | 2 | Luis |  | E8 | Eliminación de Respuesta | B | 2 | David
E13 | Selección de Participantes | A | 5 | Blanca | ok | A6 | Alta de Tipo de Usuarios | M | 2 | Blanca |  | A5 | Cambio de Password | B | 5 | Miguel |  | E9 | Modificación de Reactivo | B | 5 | Rodrigo
[6 empty] | L3 | Análisis Reactivo Respuesta Múltiple | M | 12 | David |  | A7 | Modificación de Tipo de Usuarios | B | 2 | Blanca |  | E10 | Eliminación de Reactivo | B | 5 | Miguel
[12 empty] | A8 | Eliminación de Tipo de Usuarios | B | 2 | Blanca |  | E12 | Eliminación de Cuestionario | B | 8 | Rodrigo
[12 empty] | A9 | Alta de Tipo de Respuestas | B | 5 | David |  | E14 | Descartar Participantes | B | 2 | Blanca
[12 empty] | A10 | Modificación de Tipo de Respuestas | B | 2 | Rodrigo
Total en Hrs |  |  | 40 |  |  | Total en Hrs |  |  | 39 |  |  | Total en Hrs |  |  | 39 |  |  | Total en Hrs |  |  | 36
Descripción | [5 empty] | Descripción | [5 empty] | Descripción | [5 empty] | Descripción
A1 | El Usuario podrá ingresar al sistema con su correo y una contraseña, y dependiendo del rol que desempeñe se mostrará su vista correspondiente |  |  |  |  | N1 | El encuestador podrá visualizar las encuestas asignadas |  |  |  |  | E6 | El administrador podrá colocar las respuestas que van si el reactivo es de opcion multiple |  |  |  |  | A11 | El administrador de sistema podrá quitar las respuesta de opción múltiple para hacerlas a respuesta abierta.
A2 | El Administrador creará una cuenta a los usuarios con su información personal además de asignarle un rol a desempeñar. |  |  |  |  | N2 | El Encuestador tendrá que asignar la encuesta que se va realizar en tiempo y forma |  |  |  |  | E11 | El administrador podrá modificar las preguntas, reactivos o el nombre del cuestionario que desee. |  |  |  |  | E2 | El administrador de estudios podrá modificar los atributos de los estudios
E1 | se creará un estudio a realizar en donde se podrá asignar el encuestador y el analista que desempeñara el estudio |  |  |  |  | N3 | Se mostrará la encuesta a realizar para que el encuestado pueda responderla |  |  |  |  | L4 | Se almacenará los datos de las encuestas evaluadas en un archivo de Excel. |  |  |  |  | E3 | El administrador de estudios podrá Eliminar por completo el estudio que desee
E4 | se dará un titulo al cuestionario con su descripcion y se seleccionará una serie de reactivos |  |  |  |  | L1 | El Analista podrá ver las encuestas asignadas para su analisis |  |  |  |  | A3 | Se prodrá modificar los datos del usuario asi como los personales |  |  |  |  | E7 | Se podrá modificar la respuesta de cada reactivo en caso de ser de opcion multiple
E5 | Se almacenará una pregunta con el tipo al que pertenece (abierta, multiple, ...) y su respuesta |  |  |  |  | L2 | El analista obtendrá la respuesta del encuestado |  |  |  |  | A4 | Se eliminará por completo el usuario del ala base de datos |  |  |  |  | E8 | El administrador de estudios podrá Eliminar las respuetas de los reactivos.
E13 | Se seleccionara El encuestador y analista asignado para el estudio |  |  |  |  | A6 | El Asministrador del sistema seleccionará el tipo de rol que desempeña el usuario |  |  |  |  | A5 | Todos los usuarios podrán modificar su password a voluntad recibiendo un correo de cambio de password al usuario. |  |  |  |  | E9 | El administrador de estudios podrá modificar los valores que se encuentran en los reactivos de los cuestionarios.
[6 empty] | L3 | El analista obtendrá solo la respuesta seleccionada del encuestado |  |  |  |  | A7 | El administrador podrá modificar el tipo de rol que desempeña cualquier usuario registrado |  |  |  |  | E10 | El administrador de estudios podrá Eliminar los reactivos de los cuestionarios.
[12 empty] | A8 | [5 empty] | E12 | El administrador de estudios podrá eliminar un cuestionario, siempre y cuando se haya respaldado la información recabada de dicho cuestionario para no perder información importante del estudio.
[12 empty] | A9 | El administrador del sistema pordrá designar el tipo de respuesta que se pude visualizar |  |  |  |  | E14 | Se podrá quitar de un estudio a un encuestador o analista cuando se desee
[12 empty] | A10 | El administrador de sistema podrá modificar el tipo de respuesta, de respuesta abierta a opción múltiple, de opción múltiple a opción múltiple pero de varias selecciones, etc.

## Plan Sprint v1.1
SPRINT 1 | [6 empty] | SPRINT 2 | [6 empty] | SPRINT 3 | [6 empty] | SPRINT 4 | [6 empty] | SPRINT 5
Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs (Estimada) | Puntuación en Hrs (Real) | Asignación | Terminado | Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs (Estimada) | Puntuación en Hrs (Real) | Asignación | Terminado | Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs (Estimada) | Puntuación en Hrs (Real) | Asignación | Terminado | Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs (Estimada) | Puntuación en Hrs (Real) | Asignación | Terminado | Símbolo | Stories | Prioridad | Puntuación en Hrs (Estimada) | Puntuación en Hrs (Real) | Asignación | Terminado
A1 | Login | A | 5 | 8 | Miguel | ok | E4 | Alta de Cuestionarios | A | 12 | 16 | David |  | N2 | Estudios En Particular | A | 8 |  | David |  | A6 | Alta de Tipo de Usuarios | M | 2 |  | Blanca |  | E2 | Modificación de Estudios | B | 5 |  | David
A2 | Alta de Usuarios | A | 8 | 12 | Miguel | ok | E5 | Alta de Reactivo | A | 8 | 12 | Luis |  | N3 | Responder Reactivo | A | 5 |  | Luis |  | E6 | Alta de Respuesta | M | 2 |  | Luis |  | E3 | Eliminación de Estudios | B | 5 |  | David
E1 | Alta de Estudios | A | 2 | 0 | Rodrigo | ok | L1 | Estudios En Particular | A | 2 | 7 | Rodrigo |  | N1 | Estudios Asignados | A | 5 |  | Miguel |  | E11 | Modificación de Cuestionario | M | 5 |  | Rodrigo |  | E7 | Modificación de Respuesta | B | 2 |  | Luis
E13 | Selección de Participantes | A | 5 | 8 | Blanca | ok | [7 empty] | L2 | Análisis Reactivo Respuesta Abierta | A | 5 |  | Blanca |  | L4 | Generar Hoja de Excel con Datos | M | 12 |  | Miguel |  | E12 | Eliminación de Cuestionario | B | 8 |  | Rodrigo
[14 empty] | L3 | Análisis Reactivo Respuesta Múltiple | M | 12 |  | David |  | A3 | Modificación de Usuarios | B | 2 |  | Luis |  | E9 | Modificación de Reactivo | B | 5 |  | Rodrigo
[14 empty] | N4 | Lista del encuestado | M | 5 | 5 | Blanca |  | A4 | Eliminación de Usuarios | B | 2 |  | Luis |  | E10 | Eliminación de Reactivo | B | 5 |  | Miguel
[21 empty] | A5 | Cambio de Password | B | 5 |  | Miguel |  | E14 | Descartar Participantes | B | 2 |  | Blanca
[21 empty] | A7 | Modificación de Tipo de Usuarios | B | 2 |  | Blanca |  | E8 | Eliminación de Respuesta | B | 2 |  | David
[21 empty] | A8 | Eliminación de Tipo de Usuarios | B | 2 |  | Blanca |  | A10 | Modificación de Tipo de Respuestas | B | 2 |  | Rodrigo
[21 empty] | A9 | Alta de Tipo de Respuestas | B | 5 |  | David |  | A11 | Eliminación de Tipo de Respuestas | B | 2 |  | Rodrigo
Total en Hrs |  |  | 20 | 28 |  |  | Total en Hrs |  |  | 22 | 35 |  |  | Total en Hrs |  |  | 40 | 5 |  |  | Total en Hrs |  |  | 39 | 0 |  |  | Total en Hrs |  |  | 38 | 0
Descripción | [6 empty] | Descripción | [6 empty] | Descripción | [6 empty] | Descripción | [6 empty] | Descripción
A1 | El Usuario podrá ingresar al sistema con su correo y una contraseña, y dependiendo del rol que desempeñe se mostrará su vista correspondiente | [5 empty] | E4 | Se dará un título al cuestionario con su descripción y se seleccionará una serie de reactivos | [5 empty] | N2 | El Encuestador tendrá que asignar la encuesta que se va realizar en tiempo y forma | [5 empty] | A6 | El administrador podrá dar de alta a cualquier usuario que desee. | [5 empty] | E2 | El administrador de estudios podrá modificar los atributos de los estudios
A2 | El Administrador creará una cuenta a los usuarios con su información personal además de asignarle un rol a desempeñar. | [5 empty] | E5 | Se almacenará una pregunta con el tipo al que pertenece (abierta, multiple, ...) y su respuesta | [5 empty] | N3 | Se mostrará la encuesta a realizar para que el encuestado pueda responderla | [5 empty] | E6 | El administrador podrá colocar la respuestas que hay, si el reactivo es de opción múltiple. | [5 empty] | E3 | El administrador de estudios podrá Eliminar por completo el estudio que desee
E1 | Se creará un estudio a realizar en donde se podrá asignar el encuestador y el analista que desempeñara el estudio | [5 empty] | L1 | El Analista podrá ver las encuestas asignadas para su análisis | [5 empty] | N1 | El encuestador podrá visualizar las encuestas asignadas | [5 empty] | E11 | El administrador podrá modificar las preguntas, reactivos o el nombre del cuestionario que desee. | [5 empty] | E7 | Se podrá modificar la respuesta de cada reactivo en caso de ser de opcion multiple
E13 | Se seleccionara El encuestador y analista asignado para el estudio | [12 empty] | L2 | El analista obtendrá la respuesta del encuestado | [5 empty] | L4 | Se almacenará los datos de las encuestas evaluadas en un archivo de Excel. | [5 empty] | E12 | El administrador de estudios podrá eliminar un cuestionario, siempre y cuando se haya respaldado la información recabada de dicho cuestionario para no perder información importante del estudio.
[14 empty] | L3 | El analista obtendrá solo la respuesta seleccionada del encuestado | [5 empty] | A3 | Se prodrá modificar los datos del usuario asi como los personales | [5 empty] | E9 | El administrador de estudios podrá modificar los valores que se encuentran en los reactivos de los cuestionarios.
[14 empty] | N4 | Aquí se guardará la información de los encuestados | [5 empty] | A4 | Se eliminará por completo el usuario del ala base de datos | [5 empty] | E10 | El administrador de estudios podrá Eliminar los reactivos de los cuestionarios.
[21 empty] | A5 | Todos los usuarios podrán modificar su password a voluntad recibiendo un correo de cambio de password al usuario. | [5 empty] | E14 | Se podrá quitar de un estudio a un encuestador o analista cuando se desee
[21 empty] | A7 | El administrador podrá modificar el tipo de rol que desempeña cualquier usuario registrado | [5 empty] | E8 | El administrador de estudios podrá Eliminar las respuetas de los reactivos.
[21 empty] | A8 | El administrador podrá eliminara a cualquier usuario registrado | [5 empty] | A10 | El administrador de sistema podrá modificar el tipo de respuesta, de respuesta abierta a opción múltiple, de opción múltiple a opción múltiple pero de varias selecciones, etc.
[21 empty] | A9 | El administrador del sistema pordrá designar el tipo de respuesta que se pude visualizar | [5 empty] | A11 | El administrador de sistema podrá quitar las respuesta de opción múltiple para hacerlas a respuesta abierta.